Objet :
Le présent document détaille les tâches qui vont être éffectuées avant la prochaine réunion le 17/12/12.

Auteur :
Auteur	Approbateur	Validation
R.FOUCOU	V. REVIDAT / K. FELICIANNE / A. SAID / M. MAAREF / S. HASSNAOUI / E. PRUNET
Livré le : 11/10/12	Approuvé le : 11/10/12	Validé :

Diffusion :
Diffusion
À :	M. Lacio (Client)
Copie à :	V. REVIDAT (Analyste Programmeur) / K. FELICIANNE (Analyste Programmeur) / A. SAID (Analyste Programmeur) / M. MAAREF (Analyste Programmeur) / S. HASSNAOUI (Analyste Programmeur) / E. PRUNET (Analyste Programmeur) / N.Novelli (Directeur de projet)

Document de référence :
Libellé	Nom document
Fiche d'itération PROJET2 V1.0 du 11/10/12	iteration1_v1.0.pdf

Historique :
N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
1.0	Romain FOUCOU	11/10/12	Version 1
1.1	R.F	17/10/12	Ajout des dates de fin

Fiche d'itération 1

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévue	Date de fin réelle	Bilan
A. Said	Rédaction du CR réunion 1	10/10/12	11/10/12	17/10/12
R. Foucou	Création de la fiche d'itération	10/10/12	11/10/12	11/10/12
R. Foucou / S. Hassnaoui	Introduction	11/10/12	15/10/12	15/10/12
S. Hassnaoui	Spécification	11/10/12	15/10/12	15/10/12
R . Foucou	Planification Prévisionnelle	11/10/12	15/10/12	11/10/12	Tâche urgente
E. Prunet	Analyse fonctionnelle allégée	11/10/12	15/10/12	15/10/12
M. Maaref	Analyse technique allégée	11/10/12	15/10/12	17/10/12
R. Foucou	Conception du diagramme de classes	11/10/12	15/10/12	15/10/12
K. Felicciane / M. Maaref	Implémentation	11/10/12	15/10/12	17/10/12	Seul le diagramme de composants a été fait
K. Felicciane	Rédaction OdJ réunion 2	16/10/12	16/10/12	16/10/12
M. Maaref	Implémentation des classes du modèle	16/10/12	18/10/12		En cours
K. Felicciane / E. Prunet / S. Hassnaoui	Implémentation du design	16/10/12	18/10/12		En cours