Objet :
Le présent document détaille les tâches qui vont être éffectuées durant la deuxième itération (17/10/12 → 24/10/12)

Auteur :
Auteur	Approbateur	Validation
K.FELICIANNE	K. FELICIANNE / A. SAID / M. MAAREF / S. HASSNAOUI / E. PRUNET
Livré le : 24/10/12	Approuvé le : 24/10/12	Validé :

Diffusion :
Diffusion
À :	M. Lacio (Client)
Copie à :	K. FELICIANNE (Analyste Programmeur) / A. SAID (Analyste Programmeur) / M. MAAREF (Analyste Programmeur) / S. HASSNAOUI (Analyste Programmeur) / E. PRUNET (Analyste Programmeur) / R.FOUCOU (Analyste Programmeur) / N.Novelli (Directeur de projet)

Document de référence :
Libellé	Nom document
Fiche 2e itération PROJET2 V1.0 du 11/10/12	iteration2_v2.0.pdf

Historique :
N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
1.0	Romain FOUCOU	17/10/12	Version 1
2.0	FELICIANNE Karina	24/10/2012	Version 2

Fiche d'itération 2

Acteur	Activité	Date de départ	Date de fin prévue	Date de fin réelle	Bilan
K. Felicianne	Rédaction du CR réunion 2	17/10/12	17/10/12	17/10/12
R. Foucou	Création de la fiche d'itération 2	17/10/12	17/10/12	17/10/12
M. Maaref / E. Prunet	Conception des classes modèle	17/10/12	22/10/12	24/10/2012	Les tâches initialements prévues sont redistribuées aux membres actifs du groupe.
S. Hassnaoui / R . Foucou	Conception de l'IHM	17/10/12	22/10/12	24/10/2012
K. Felicianne / A. Said	Conception des classes du controleur	17/10/12	22/10/12	24/10/2012
A. Said / R. Foucou	Tests, rédaction du cahier des tests	17/10/12	22/10/12	Non terminé
A. Said / S. Hassnaoui	Redaction guide utilisateur	23/10/12	24/10/12	24/10/2012
M. Maaref	Génération de la documentation	23/10/12	23/10/12	Non terminé
S. Hassnaoui	Bilan	24/10/12	24/10/12	24/10/2012
R. Foucou	Assemblage du livrable	24/10/12	24/10/12	24/10/2012